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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.11.2021
	№
	1942
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы
	

	
	


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Р.Р.Бадертдинова.
Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа                                                                                          К.А.Тихонов
          УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ленинск-Кузнецкого городского 
     округа от _12.11.2021_  № _1942_
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы

	Наименование муниципальной программы
	 Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы (далее - Программа)

	Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.10.2021 № 44 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2022–2024 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Директор Программы
	И.о. первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Р.Р.Бадертдинов

	Основной разработчик Программы 
	Финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Цель Программы
	Стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Задачи Программы
	Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
развитие системы поощрения граждан, коллективов предприятий, организаций и учреждений, внесших значительный вклад в развитие Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Срок реализации Программы
	2022–2024 годы

	Основные мероприятия Программы
	Обеспечение деятельности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа;

обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;

обеспечение деятельности депутатов Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;

обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Ленинск-Кузнецкого городского округа;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;

финансовое обеспечение наградной системы;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области;

создание и функционирование административной комиссии

	Основные исполнители Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа;

Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию);

Контрольно-счетная палата Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию);

комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа;

финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования Программы составит 345411,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2022 год – 115278,8 тыс. рублей;

2023 год – 115066,7 тыс. рублей

2024 год – 115065,7 тыс. рублей;
средства бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа               ​342607,8 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 114202,6 тыс. рублей;

2023 год – 114202,6 тыс. рублей;

2024 год – 114202,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2803,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 1076,2 тыс. рублей;

2023 год – 864,1 тыс. рублей;

2024 год – 863,1 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Обеспеченность органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа основными средствами и материальными запасами, необходимыми для исполнения возложенных полномочий;

хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии движимого и недвижимого имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Организация контроля за выполнением Программы
	Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы;

исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и более качественного решения вопросов местного значения необходимо обеспечить органы местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевые (функциональные) органы администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа необходимыми и достаточными условиями для исполнения их полномочий.
Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации поставленных задач наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Программа позволит реализовать стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления.
2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

 Задачи Программы:

создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
развитие системы поощрения граждан, коллективов предприятий, организаций и учреждений, внесших значительный вклад в развитие Ленинск-Кузнецкого городского округа.
3. Система программных мероприятий
Для решения поставленных задач, в рамках достижения указанной цели Программы, планируется осуществление следующих мероприятий:
обеспечение деятельности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа;

обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя  Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;

 обеспечение деятельности депутатов Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;
обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Ленинск-Кузнецкого городского округа;
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;

финансовое обеспечение наградной системы;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области;

создание и функционирование административной комиссии.
4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2022–2024 годы составит 345411,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа и областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2022 год – 115278,8 тыс. рублей;

2023 год – 115066,7 тыс. рублей;

2024 год – 115065,7 тыс. рублей;
средства бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа ​ 342607,8 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 114202,6 тыс. рублей;

2023 год – 114202,6 тыс. рублей;

2024 год – 114202,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2803,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 1076,2 тыс. рублей;

2023 год – 864,1 тыс. рублей;

2024 год – 863,1 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов 
реализации Программы

Реализация программных мероприятий в 2022–2024 годах позволит организовать стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Целевые индикаторы Программы

	№ п/п
	Наименование программных мероприятий
	Сроки исполнения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Исходные показатели 2021 года
	Плановое значение целевого показателя (индикатора)

	
	
	
	
	
	
	2022

год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обеспечение деятельности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа
	2022 – 2024

годы
	Нормативно- правовое, финансовое обеспечение деятельности
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	2.
	Обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя
	2022 – 2024
годы
	Нормативно-правовое, финансовое обеспечение деятельности
	% исполнения
	0
	100
	100
	100


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Обеспечение деятельности депутатов Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа
	2022 – 2024 
годы
	Компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	4.
	Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Ленинск-Кузнецкого городского округа
	2022 – 2024 
годы
	Нормативно-правовое, финансовое обеспечение деятельности
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	5.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа
	2022 – 2024 
годы
	Организационное, нормативно-правовое, финансовое обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	6.
	Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	2022 – 2024 
годы
	Нормативно-правовое, финансовое обеспечение деятельности
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	7.


	Финансовое обеспечение наградной системы
	2022 – 2024
годы
	Проведение мероприятий в соответствии с планом финансового обеспечения единой поощрительной наградной системы
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	8.
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	2022 – 2024
годы
	Составление  и публикация измененных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	9.
	Создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	2022 – 2024
годы
	Укрепление материально-технической базы, содержание штатных сотрудников
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	10.
	Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области
	2022 – 2024 
годы
	Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации Ленинск-Кузнецкого городского круга
	% исполнения
	0
	100
	100
	100

	11.
	Создание и функционирование административной комиссии
	2022 – 2024 
годы
	Обеспечение материально-технической базы административной комиссии
	% исполнения
	0
	100
	100
	100


6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организуют управление реализацией соответствующих мероприятий Программы.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013 № 1222, от 24.10.2013 № 1695, от 04.12.2019 № 2302, от 08.07.2021 № 1131) (далее - Порядок).
Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.
7. Программные мероприятия
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Ответственные 

исполнители
	Источник

 финансирования
	в том числе по годам 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обеспечение деятельности органов местного 
	
	всего
	115278,8
	115066,7
	115065,7

	
	
	
	бюджет городского округа
	114202,6
	114202,6
	114202,6

	
	
	
	областной бюджет
	1076,2
	864,1
	863,1

	
	
	Администрация Ленинск-Кузнецкого 
	всего
	74816,9
	74604,8
	74603,8

	
	
	
	бюджет городско 
	73740,7
	73740,7
	73740,7


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2022–2024 годы 


	городского округа
	го округа
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	1076,2
	864,1
	863,1

	
	
	Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию)
	всего
	6321,4
	6321,4
	6321,4

	
	
	
	бюджет городского округа 
	6321,4
	6321,4
	6321,4

	
	
	Контрольно-счетная палата Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию)
	всего
	2307,5
	2307,5
	2307,5

	
	
	
	бюджет городского округа 
	2307,5
	2307,5
	2307,5

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	17501,0
	17501,0
	17501,0

	
	
	
	бюджет городского округа 
	17201,0
	17201,0
	17201,0

	
	
	Финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	14632,0
	14632,0
	14632,0

	
	
	
	бюджет городского округа 
	14632,0
	14632,0
	14632,0

	1.
	Обеспечение деятельности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	2604,0
	2604,0
	2604,0

	
	
	
	бюджет городского округа 
	2604,0
	2604,0
	2604,0

	2.
	Обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа
	Совет народных депутатов Ленинск-Кузнец-кого городского округа (по согласованию)
	всего
	2767,0
	2767,0
	2767,0

	
	
	
	бюджет городского округа 
	2767,0
	2767,0
	2767,0

	3.
	Обеспечение деятельности депутатов Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа 
	Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа

(по согласованию)
	всего
	1038,1
	1038,1
	1038,1

	
	
	
	бюджет городского округа
	1038,1
	1038,1
	1038,1

	4


	Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Ленинск-Кузнецкого городского округа
	Контрольно- счетная палата Ленинск-Кузнецкого городского округа

(по согласованию)
	всего
	833,5
	833,5
	833,5

	
	
	
	бюджет городского округа
	833,5
	833,5
	833,5

	5.

	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	
	всего
	101484,4
	101484,4
	101484,4

	
	
	
	бюджет городского округа
	101484,4
	101484,4
	101484,4

	
	
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	65661,1
	65661,1
	65661,1

	
	
	
	бюджет городского округа
	65661,1
	65661,1
	65661,1

	
	
	Совет народных депутатов Ленинск-Кузнец-кого городского округа 

(по согласованию)
	всего
	2516,3
	2516,3
	2516,3

	
	
	
	бюджет городского округа
	2516,3
	2516,3
	2516,3

	
	
	Контрольно-счетная палата Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(по согласованию)
	всего
	1474,0
	1474,0
	1474,0

	
	
	
	бюджет городского округа
	1474,0
	1474,0
	1474,0

	
	
	Комитет по управлению муниципальным и муществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	17501,0
	17501,0
	17501,0

	
	
	
	бюджет городского округа
	17201,0
	17201,0
	17201,0

	
	
	Финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа

	всего
	14632,0
	14632,0
	14632,0

	
	
	
	бюджет городского округа
	14632,0
	14632,0
	14632,0

	6.
	Финансовое 
обеспечение наградной системы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	5475,6
	5475,6
	5475,6

	
	
	
	бюджет городского округа
	5475,6
	5475,6
	5475,6

	7.
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	221,1
	9,0
	8,0

	
	
	
	областной бюджет 
	221,1
	9,0
	8,0

	8.
	Создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	707,1
	707,1
	707,1

	
	
	
	областной бюджет
	707,1
	707,1
	707,1

	9.
	Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	33,0
	33,0
	33,0

	
	
	
	областной бюджет
	33,0
	33,0
	33,0

	10.
	Создание и функционирование административной комиссии
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	115,0
	115,0
	115,0

	
	
	
	областной бюджет
	115,0
	115,0
	115,0


	И.о. первого заместителя главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
	  Р.Р.Бадертдинов 


